|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15/03 | 15/03 | 01/04 | 15/04 | 01/05 | 15/05 | 01/06 | 22/06 |
| Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Edition/Confection des flyers, affiches, Carte de visite | Edition article de presse(papier,et radio), Article RS | Prospection pro pour organiser la dépose des affiches, Flyer, partage de com' | | Parution Presse (1 article de presse écrite/semaine 1 article RS tt les 3 jours, 1 à 2 passage radio / jour) + dépose des affiches carte de visite flyer | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Devis+ info sur place pour voir les possibilitées de l'emplacement | | Validation des devis mobilier + restauration | | Etablir et valider plan |  | Instalation |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Invitation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise en place systeme d'invitation + édition des invitations papier | | Envoi des invitation aux professionnels + faire le planning des atelier pro | Gestion des retour invitation (presse, RS, en ligne | | | |